## 18.4.67
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566
หน่วยงาน เทศบาลเมืองอ่างศิลา
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 90000 | - | - | - | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณปากซอย 12 ม. 4
ต.ห้วยกะปิ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 314000 | 314000 | 1966-07-18 | 1966-10-15 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณแยกซอย 17
มิตรสัมพันธ์ ม.6 ต.บ้านปึก
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 186000 | 186000 | 1966-07-07 | 1966-10-04 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณซอย 15 ถนนมิตรสัมพันธ์
(โรงเหล็ก) ม.6 ต.บ้านปึก
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1180000 | - | - | - | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณซอย 9 ถนนประชาสุนทร
(ชุมชนบ้านปากคลองโรงนาค)
ม.1 ต.บ้านปึก
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 840000 | 840000 | 1966-09-27 | 1967-01-24 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณซอยอยู่เจริญ (ต่อจาก
ของเดิม) ม.3 ต.เสม็ด
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 265000 | - | - | - | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณถนนมิตรสัมพันธ์ข้างร้าน
อาหารบัวทอง (ชุมชนบ้านไทย)
ม.1 ต.อ่างศิลา
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 615000 | 615000 | 1966-10-18 | 1967-02-14 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณถนนสุขุมวิท (ตรงข้าม
ปั๊มเชลล์) (ชุมชนบ้านการุณย์)
ม.5 ห้วยกะปิ
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 725000 | 725000 | 6 ต.ค 66 | 1967-02-02 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณแยกซอย 18 มิตรสัมพันธ์
ตรงข้ามซอยเสม็ดใน (ชุมชนบ้าน
เสม็ดนอก) ม.6 ต.เสม็ด
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 4478000 | 1341000 | 1966-06-17 | 1967-02-11 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณแยกซอย 22 มิตรสัมพันธ์
ม.5 , 6 ต.บ้านปึก
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1300000 | 1300000 | 1966-10-26 | 1967-02-23 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณแยกซอย 4 มิตรสัมพันธ์
ม.1 ต.อ่างศิลา
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 661500 | - | - | - | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณแยกซอย 7 มิตรสัมพันธ์
ม.1 ต.บ้านปึก
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 642600 | 642600 | 1966-10-13 | 1967-02-09 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณ
แยกซอยทีปกรวงศ์ 2 ม.5 ต.อ่างศิลา
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 675000 | 675000 | 1966-10-27 | 1967-02-23 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณแยกซอยพุทธา ม.4 ต.เสม็ด
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1312500 | 1308000 | 1966-06-08 | 1966-10-05 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
บริเวณแยกซอยสถาพร (ตรงข้าม
ม.สายลมชมวิว) ม.4 ต.เสม็ด
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 220500 | 220500 | 1966-08-19 | 1966-11-16 | - | -
เสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุง
ท่อระบายน้ำขอบบ่อ บ่อพัก
บริเวณแยกซอย 18 มิตรสัมพันธ์
ตรงข้าม (VP snooker club)
(ชุมชนบ้านเสม็ดนอก) ม.6 ต.เสม็ด
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
16 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1814000 | - | - | - | - | -
บริเวณแยกซอยประชาสุนทร 3
ม.1 ต.บ้านปึก
17 | โครงการก่อสร้างระบายน้ำ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 160650 | - | - | - | - | -
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
บริเวณปากซอยเสถียรวารี ม.1
ต.อ่างศิลา
18 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 4000000 | - | - | - | - | -
(High mast) บริเวณแยกจุดเสี่ยง
ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา
19 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1250000 | - | - | - | - | -
(High mast) สูง 10 เมตร
บริเวณแยกจุดเสี่ยงภายในในเขต
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
20 | โครงการขุดลอกคลอง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 100000 | - | - | - | - | -
สาธารณประโยชน์ บริเวณคลอง
ข้างการไฟฟ้า ริมถนนสุขุมวิท
ซอยสถาพร
21 | โครงการขุดลอกคลอง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 300000 | - | - | - | - | -
สาธารณประโยชน์ บริเวณคลอง
ห้วยกะปิ ริมถนนสุขุมวิท ม.4
ต.ห้วยกะปิ
22 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3000000 | - | - | - | - | -
เกาะกลางถนนพระยาสัจจา
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
23 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 500000 | - | - | - | - | -
แยกตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี
24 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 35000 | - | - | - | - | -
บริเวณซอยห้วยกะปิ 15 ชลรัตน์
25 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 219000 | - | - | - | - | -
บริเวณคลองบางโปรง
26 | โครงการขยายเขตประปาพิพิธภัณฑ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 500000 | - | - | - | - | -
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
มหาราช
27 | โครงการก่อสร้างศาลารอรับ - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 300000 | - | - | - | - | -
ส่งเด็กนักเรียน
28 | โครงการติดตั้งราวกันตก และประตู | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 300000 | - | - | - | - | -
เปิด - ปิด อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา
เฉลิมพระเกียรติ
29 | โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2400000 | - | - | - | - | -
บริเวณลานอ่าวอ่างศิลา
30 | โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000 | 18398 | 1966-06-15 | 1966-06-15 | - | -
เฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา
สร้างป่า รักษ์น้ำ”
31 | โครงการบริหารจัดการและพัฒนา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 100000 | - | - | - | - | -
ชายฝั่งในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
32 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 30000 | 18302 | 1965-10-01 | 1965-09-01 | - | -
ป่าชายเลนภายใต้โครงการ
ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผล
สู่ปวงชนชาวไทยกระทรวงมหาดไทย
33 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40000 | - | - | - | - | -
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
34 | โครงการบริหารจัดการขยะและ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50000 | 25520 | 1965-10-01 | 1965-09-01 | - | -
สิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา
35 | โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 200000 | - | - | - | - | -
36 | โครงการพัฒนาตลาด ตามหลัก |  | 150000 | 22720 | 1965-10-01 | 1965-09-01 | - | -
สุขาภิบาลในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา
37 | โครงการจัดขบวนแห่งานประเพณี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000 | 50000 | 1967-04-01 | 1967-04-01 | - | -
สงกรานต์พระพุทธสิหิงค์
จังหวัดชลบุรี
38 | โครงการจัดงานประเพณีกองข้าว | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | 1967-05-01 | 1967-05-01 | - | -
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
39 | โครงการจัดงานประเพณี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000 | 90000 | 1967-04-01 | 1967-04-01 | - | -
ก่อพระทรายวันไหลบางแสน
40 | โครงการจัดงานประเพณี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000 | 23425 | 1967-07-01 | 1967-07-01 | - | -
เทศกาลแห่เทียนพรรษา
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
41 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 400000 | 233670 | 1967-04-01 | 1967-04-01 | - | -
วันไหล เทศบาลเมืองอ่างศิลา
42 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 150000 | - | - | - | - | -
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
43 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 200000 | 275419 | 1967-01-12 | 1967-01-12 | - | -
โอนเพิ่ม 100,000
โอนลด 18,000
44 | โครงการแข่งขันกีฬาอ่างศิลาคัพ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000 | 100000 | 1967-03-03 | 1967-03-31 | - | -
45 | โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 30000 | 12017 | 1967-02-28 | 1967-02-28 | - | -
ด้านการเคลื่อนไหวศิลปะกีฬา
และนันทนาการ
46 | โครงการฝึกทักษะด้านฟุตบอล | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000 | - | 1967-04-01 | 1967-04-01 | - | -
47 | โครงการจัดงานสัปดาห์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20000 | - | 1967-05-01 | 1967-05-01 | - | -
วันวิสาขบูชา
48 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000 | - | 1967-06-01 | 1967-06-01 | - | -
จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน
49 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 200000 | 200000 | 1967-01-01 | 1967-01-01 | - | -
ช่างฝีมือพื้นบ้านและอบรมพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่างศิลา
50 | โครงการจัดตั้งศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000 | 100000 | 1967-01-01 | 1967-01-01 | - | -
ชุมชนและของดีเมืองอ่างศิลา
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
51 | โครงการขอรับการสนับสนุน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 170000 | 170000 | 1967-04-01 | 1967-04-01 | - | -
เพื่อการจัดงานนมัสการ
พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์
ประจำปีงบประมาณ 2566
52 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านมาบหม้อ
53 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านปึกเล็ก
54 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านสวนมะม่วง
55 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านหนองเพชร
56 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านหนองยี่พร้า
57 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านสวนหมาก
58 | โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
ชุมชนคนหมู่ 3 ม.3 ต.อ่างศิลา
59 | โครงการควบคุมการขาดสาร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
ไอโอดีน ชุมชนบ้านชากพุดซาร่วมใจ
ม.4 ต.ห้วยกะปิ
60 | โครงการควบคุมการขาดสาร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
ไอโอดีน ชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง
ม.4 ต.อ่างศิลา
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
61 | โครงการควบคุมการขาดสาร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
ไอโอดีน ชุมชนบ้านปากคลองโรงนาค
ม.5 ต.อ่างศิลา
62 | โครงการควบคุมการขาดสาร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
ไอโอดีน ชุมชนมะเกลือสามัคคี
ม.2 ต.อ่างศิลา
63 | โครงการควบคุมการขาดสาร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
ไอโอดีน ชุมชนหมู่ 1 บ้านไทย
ม.1 ต.อ่างศิลา
64 | โครงการควบคุมการขาดสาร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
ไอโอดีน ชุมชนบ้านการุณย์ ม.5
ต.ห้วยกะปิ
65 | โครงการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สู่คน ชุมชนคนหมู่ 3 ม.3
ต.อ่างศิลา
66 | โครงการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สู่คน ชุมชนบ้านการุณย์ ม.5
ต.ห้วยกะปิ
67 | โครงการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สู่คน ชุมชน หมู่ 1 บ้านไทย
ต.อ่างศิลา
68 | โครงการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สู่คน ชุมชนบ้านชากพุดซาร่วมใจ
ม.4 ต.ห้วยกะปิ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
69 | โครงการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สู่คน ชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง ม.4
ต.อ่างศิลา
70 | โครงการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สู่คน ชุมชนบ้านปากคลองโรงนาค
ม.5 ต.อ่างศิลา
71 | โครงการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สู่คน ชุมชนมะเกลือสามัคคี ม.2
ต.อ่างศิลา
72 | โครงการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สู่คน ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี
73 | โครงการชาวชุมชนบ้านปึกเล็ก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ต้านภัย
ยาเสพติด ตามรอยพ่อ
74 | โครงการชาวชุมชนบ้านมาบหม้อ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพต้านภัย
ยาเสพติด ตามรอยพ่อ
75 | โครงการชาวชุมชนบ้านสวนมะม่วง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพต้านภัย
ยาเสพติด ตามรอยพ่อ
76 | โครงการชาวชุมชนบ้านสวนหมาก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพต้านภัย
ยาเสพติด ตามรอยพ่อ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
77 | โครงการชาวชุมชนบ้านหนองเพชร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพต้านภัย
ยาเสพติด ตามรอยพ่อ
78 | โครงการชาวชุมชนบ้านหนองยี่พร้า | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพต้านภัย
ยาเสพติด ตามรอยพ่อ
79 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
โรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนบ้านปึกใหญ่
สามัคคี
80 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7450 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านเนินมะกอก
81 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7450 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านไร่ถั่ว
82 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7450 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านเสม็ดนอก
83 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7450 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านเสม็ดใน
84 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7450 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านหัวโพรง
85 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7450 | - | - | - | - | -
ชุมชนรักษ์เนินมะกอก
86 | โครงการป้องกันมะเร็งเต้านม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5550 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านเนินมะกอก
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
87 | โครงการป้องกันมะเร็งเต้านม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5550 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านไร่ถั่ว
88 | โครงการป้องกันมะเร็งเต้านม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5550 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านเสม็ดนอก
89 | โครงการป้องกันมะเร็งเต้านม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5550 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านเสม็ดใน
90 | โครงการป้องกันมะเร็งเต้านม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5550 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านหัวโพรง
91 | โครงการป้องกันมะเร็งเต้านม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5550 | - | - | - | - | -
ชุมชนรักษ์เนินมะกอก
92 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านเนินมะกอก
93 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านไร่ถั่ว
94 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านเสม็ดนอก
95 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านเสม็ดใน
96 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนบ้านหัวโพรง
97 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ชุมชนรักษ์เนินมะกอก
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
98 | โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ชุมชนบ้านการุณย์ ม.5 ต.ห้วยกะปิ
99 | โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ชุมชนบ้านปึกใหญ่สามัคคี
100 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
ยาเสพติด ชุมชนบ้านชากพุดซาร่วมใจ
ม.4 ต.ห้วยกะปิ
101 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ชุมชนคนหมู่ 3 ม.3 ต.อ่างศิลา
102 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ชุมชนบ้านบนเข้มแข็ง ม.4
ต.อ่างศิลา
103 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ชุมชนบ้านปากคลองโรงนาค ม.5
ต.อ่างศิลา
104 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ชุมชนมะเกลือสามัคคี ม.2
ต.อ่างศิลา
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
105 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 7000 | - | - | - | - | -
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ชุมชนหมู่ 1 บ้านไทย ม.1
ต.อ่างศิลา
106 | โครงการส่งเสริมและป้องกัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
โรคขาดสารไอโอดีนเพิ่มไอคิว
ชุมชนบ้านมาบหม้อ
107 | โครงการส่งเสริมและป้องกัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
โรคขาดสารไอโอดีนเพิ่มไอคิว
ชุมชนบ้านสวนมะม่วง
108 | โครงการส่งเสริมและป้องกัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
โรคขาดสารไอโอดีนเพิ่มไอคิว
ชุมชนบ้านสวนหมาก
109 | โครงการส่งเสริมและป้องกัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
โรคขาดสารไอโอดีนเพิ่มไอคิว
ชุมชนบ้านหนองเพชร
110 | โครงการส่งเสริมและป้องกัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
โรคขาดสารไอโอดีนเพิ่มไอคิว
ชุมชนบ้านหนองยี่พร้า
111 | โครงการส่งเสริมและป้องกัน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 6000 | - | - | - | - | -
โรคขาดสารไอโอดีนเพิ่มไอคิว
ชุมชนบ้านปึกเล็ก
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
112 | โครงการขอรับการสนับสนุน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 130000 | 130000 | 1966-01-01 | 1966-09-01 | - | -
งบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของ ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปี
งบประมาณ 2566
113 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 40000 | 40000 | 1967-01-19 | 1967-01-19 | - | -
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองอ่างศิลา
114 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40000 | - | - | - | - | -
พัฒนาของนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างศิลา
เฉลิมพระเกียรติ
115 | โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40000 | - | - | - | - | -
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
เฉลิมพระเกียรติ
116 | โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ใน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000 | 32594 | 1966-03-20 | 1966-03-20 | - | -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
เมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ
117 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 5600000 | - | - | - | - | -
อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
118 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1500340 | 804762 | 1966-08-01 | 1966-08-01 | - | -
บริหารสถานศึกษา
119 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 200000 | - | - | - | - | -
เด็ก และเยาวชนนอกสถานศึกษา
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
120 | โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2000000 | - | - | - | - | -
อนามัยและสิ่งแวดล้อม
121 | โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 60000 | 59972 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
สุนัขและแมว
122 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 500000 | - | - | - | - | -
123 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 120000 | - | - | - | - | -
จากโรคพิษสุนัขบ้า
124 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 130000 | 130000 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
125 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000 | 41900 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
126 | โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000 | 49950 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
127 | โครงการป้องกันและควบคุม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000 | 99950 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
โรคไข้เลือดออก
128 | โครงการป้องกันและควบคุม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000 | 49975 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
โรคเอดส์
129 | โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000 | 39200 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
ก่อนวัยอันควร
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
130 | โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 980000 | 786748 | 1966-02-01 | 1966-02-01 | - | -
ศักยภาพบุคลากร เทศบาล
เมืองอ่างศิลา
131 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000 | 20200 | 1966-07-08 | 1966-07-10 | - | -
พัฒนาอาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
132 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 70000 | 28650 | 1966-04-01 | 1966-04-01 | - | -
อุบัติเหตุการจราจรทางถนน
ช่วงเทศกาล
133 | โครงการวันเทศบาล | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 150000 | - | - | - | - | -
134 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 70000 | - | - | - | - | -
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา
135 | โครงการขอรับการสนับสนุน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40400 | - | - | - | - | -
งบประมาณบูรณาการงานทะเบียน
สำนักทะเบียน อำเภอเมืองชลบุรี
136 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 500000 | 495000 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
(CCTV) ภายในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา
137 | โครงการประชุมคณะกรรมการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 46000 | - | - | - | - | -
ชุมชนและผู้นำท้องที่
138 | โครงการส่งเสริมศักยภาพ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 900000 | - | - | - | - | -
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองอ่างศิลา
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
139 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 150000 | - | - | - | - | -
แผนชุมชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา
140 | โครงการติดตั้งป้ายเตือน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 490000 | - | - | - | - | -
ระบบความปลอดภัย
141 | โครงการแสง สี เสียง เล่าขาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3000000 | - | - | - | - | -
ตำนานอ่างศิลา
142 | โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 300000 | - | - | - | - | -
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) เทศบาลเมืองอ่างศิลา
143 | โครงการเฝ้าระวังปัญหาสาธารณภัย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 200000 | - | - | - | - | -
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา
144 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000 | 97500 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
ฝ่ายพลเรือน
145 | โครงการต้นกล้าต้านยาเสพติด | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 250000 | 40335 | 1966-06-29 | 1966-06-29 | - | -
146 | โครงการยุวชนอาสาสมัคร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 70000 | - | - | - | - | -
ป้องกันภัยทางถนน
147 | โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 300000 | - | - | - | - | -
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
148 | โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 315000 | - | - | - | - | -
สำหรับการประชาสัมพันธ์
พร้อมติดตั้ง
149 | โครงการจ้างเหมา ติดตั้งระบบ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1032000 | - | - | - | - | -
เสียงไร้สาย
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ | ระบุวันที่เริ่มต้นดำเนินการ | ระบุวันที่สิ้นสุดการดำเนินการ
150 | โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3000000 | - | - | - | - | -
แบบไร้สาย เพื่อพัฒนาสู่
Smart City
151 | โครงการวาไรตี้สีสันอ่างศิลาเฟสติวัล | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3000000 | 2981555 | 1965-12-23 | 1965-12-25 | - | -
152 | โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50000 | - | - | - | - | -
การการประชาคมแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
153 | โครงการจัดทำรายงานผลการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 500000 | 481500 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
ดำเนินงานของเทศบาลเมืองอ่างศิลา
154 | โครงการจ้างเหมาติดตั้งตกแต่ง และ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 500000 | 499500 | 1965-10-01 | 1966-09-01 | - | -
ประดับไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างศิลา